## 1주차
|  |  | 목표 |  | 진행중
작업리스트 | 세부 작업 사항 | 이름 | 일자
|  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20
공통 일정 |  |  | 2023-02-17: 중간점검; 2023-02-20: 완료
확률 관련 클래스 |  | 서진석 | bar: 2023-02-17
세이브/로드 시스템 |  | 서진석 | bar: 2023-02-16
데이터테이블 |  | 한상운 | bar: 2023-02-17
구조 설계
더미 CSV파일 불러오기
사운드매니저 |  | 김영우 | bar: 2023-02-15; 2023-02-18 to 2023-02-19
UI매니저 |  | 김영우 | bar: 2023-02-16 to 2023-02-17
구조 설계
네비게이션 기능
해상도의 따른 크기 조절 기능
어드레서블 에셋 (선택) |  | (관심있는사람) 한상운 김영우 함민우 이정연 | bar: 2023-02-19
유저데이터 |  | 이정연 | bar: 2023-02-17
저장 불러오기 | bar: 2023-02-15
자동 저장 기능 | bar: 2023-02-16
경험치 구현 | bar: 2023-02-16
재화 구현 | bar: 2023-02-16
뉴인풋 (선택) |  | (관심있는사람) 이정연
이펙트매니저 |  | 함민우 | bar: 2023-02-15 to 2023-02-17
구조 설계 | bar: 2023-02-15
오브젝트풀
이펙트 변경 기능
시네머신/타임라인 |  | 함민우 | bar: 2023-02-19